## Project Timeline Tracker
PROJECT TITLE | [Project's title]
PROJECT MANAGER | [Project Manager's name]
PROJECT START DATE | 2024-11-06
PROJECT END DATE | 2024-12-22
TODAY'S DATE | 2024-11-06
PROJECT WEEK | 1
Phase | Task | Start Date | End Date | Days | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20
Requirement Gathering | Identify Stakeholders | 2024-11-06 | 2024-11-09 | 3
Requirement Gathering | Conduct Interviews | 2024-11-07 | 2024-11-09 | 2
Requirement Gathering | Document Requirements | 2024-11-10 | 2024-11-12 | 2
Design | Create High-Level Design | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 1
Design | Review Design with Team | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 2
Design | Finalize Design Document | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 1
Development | Set up Development Environment | 2024-11-20 | 2024-11-23 | 3
Development | Write Code | 2024-11-23 | 2024-11-26 | 3
Development | Code Review | 2024-11-27 | 2024-11-30 | 3
Testing | Prepare Test Cases | 2024-12-01 | 2024-12-04 | 3
Testing | Conduct Unit Testing | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 4
Testing | Fix Bugs Identified | 2024-12-10 | 2024-12-14 | 4
Deployment | Deploy to Staging | 2024-12-15 | 2024-12-17 | 2
Deployment | Conduct User Training | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 1
Deployment | Move to Production | 2024-12-20 | 2024-12-22 | 2